## Project Information
I. Requirements

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Trần Lê Đức Thịnh |  | Team Lead
2 | Nguyễn Phan Bảo Khương |  | Dev
3 | Nguyễn Minh Thắng |  | Product Owner
4 | Lê Minh Nghĩa |  | Scrum Master
5 | Tạ Trung Hiếu |  | Dev
6 | Nguyễn Anh Kiệt |  | Dev

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Description
Actor: là khách hàng tôi muốn
PB001 | Xem chi tiết sản phẩm | 3 | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn xem thông tin chi tiết sản phẩm để quyết định mua hàng.
PB002 | Xem danh sách sản phẩm | 3 | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn xem danh sách sản phẩm để dễ dàng tìm kiếm.
PB003 | So sánh sản phẩm | 5 | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn so sánh các sản phẩm để chọn lựa phù hợp.
PB004 | Quản lý giỏ hàng | 5 | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn thêm, tăng/giảm số lượng, hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
PB005 | Đăng ký tài khoản | 8 | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn đăng ký tài khoản để trở thành thành viên.
PB006 | Diễn đàn tư vấn | 3 | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn trò chuyện với nhân viên để được tư vấn.
PB007 | Yêu thích sản phẩm | 5 | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn thêm sản phẩm vào danh mục yêu thích.
PB008 | Tìm kiếm sản phẩm | 5 | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm mà tôi đang cần.
Actor: là thành viên tôi muốn
PB009 | Đăng nhập | 3 | Là thành viên, tôi muốn đăng nhập để truy cập tài khoản.
PB010 | Đặt hàng | 5 | Là thành viên, tôi muốn đặt hàng để mua sản phẩm.
PB011 | Quản lý đơn hàng | 3 | Là thành viên, tôi muốn xem và yêu cầu hủy đơn hàng nếu cần.
PB012 | Theo dõi đơn hàng | 3 | Là thành viên, tôi muốn theo dõi tiến trình giao hàng.
PB013 | Thanh toán online | 8 | Là thành viên, tôi muốn thanh toán trực tuyến để hoàn tất đơn hàng.
PB014 | Đăng xuất | 3 | Là thành viên, tôi muốn đăng xuất khỏi hệ thống.
Actor: là nhân viên tôi muốn
PB015 | Xem đơn hàng mới | 3 | Là nhân viên xử lý đơn hàng, tôi muốn xem các đơn hàng mới để bắt đầu xử lý.
PB016 | Quản lý đơn hàng | 5 | Là nhân viên xử lý đơn hàng, tôi muốn xem, sắp xếp và cập nhật trạng thái đơn hàng.
PB017 | Theo dõi vận chuyển | 3 | Là nhân viên xử lý đơn hàng, tôi muốn cập nhật tiến trình giao hàng.
PB018 | Hỗ trợ khách hàng | 3 | Là nhân viên xử lý đơn hàng, tôi muốn giải đáp các thắc mắc hỗ trợ khách hàng trên diễn đàn.
Actor: là quản trị viên tôi muốn
PB019 | Quản lý danh mục sản phẩm | 5 | Là quản trị viên, tôi muốn thêm sửa xóa danh mục sản phẩm.
PB020 | Quản lý danh sách sản phẩm | 5 | Là quản trị viên, tôi muốn thêm sửa xóa sản phẩm.
PB021 | Quản lý người dùng | 5 | Là quản trị viên, tôi muốn phần quyền tài khoản người dùng hoặc xóa.
PB022 | Quản lý giá | 3 | Là quản trị viên, tôi muốn chỉnh sửa giá thành sản phẩm.
PB023 | Quản lý tồn kho | 3 | Là quản trị viên, tôi muốn xem hàng tồn còn trong kho.
PB024 | Quản lý khuyến mãi | 5 | Là quản trị viên, tôi muốn thêm sửa xóa các mã khuyến mãi.
PB025 | Quản lý diễn đàn | 5 | Là quản trị viên, tôi muốn hỗ trợ khách hàng trên diễn đàn hoặc xóa bài viết diễn đàn.
PB026 | Xem thống kê danh thu | 8 | Là quản trị viên, tôi muốn xem thống kê doanh số bán hàng, lợi nhuận.
PB027 | Xuất báo cáo danh thu | 5 | Là admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu và đơn hàng dưới dạng Excel/PDF.

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
117
Sprint 1
PB001 | Xem chi tiết sản phẩm | 3 | Thịnh, Nghĩa | 2025-10-09 | 17/9/2025 |  |  |  | Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm: hình ảnh, giá, mô tả, cấu hình. Bao gồm nút “Thêm vào giỏ” và “Mua ngay”.
PB002 | Xem danh sách sản phẩm | 3 | Thịnh, Nghĩa | 2025-10-09 | 17/9/2025 |  |  |  | Trang danh sách sản phẩm theo danh mục. Có bộ lọc theo giá, hãng, loại điện thoại
PB005 | Đăng ký tài khoản | 8 | Thịnh | 2025-10-09 | 17/9/2025 |  |  |  | Form đăng ký gồm email, mật khẩu. Kiểm tra trùng email và bảo mật dữ liệu người dùng. API xác minh email.
PB009 | Đăng nhập | 3 | Thịnh, Hiếu | 2025-10-09 | 17/9/2025
PB014 | Đăng xuất | 2 | Thịnh | 2025-10-09 | 17/9/2025 |  |  |  | Xóa token đăng nhập, chuyển hướng về trang chủ. Đảm bảo không lưu session sau khi đăng xuất.
PB019 | Quản lý danh mục sản phẩm | 5 | Thịnh, Thắng | 2025-10-09 | 17/9/2025 |  |  |  | CRUD danh mục: tên, mô tả, trạng thái. Kiểm tra trùng tên danh mục. Chỉ admin được phép thao tác.
PB020 | Quản lý danh sách sản phẩm | 5 | Thịnh, Thắng | 2025-10-09 | 17/9/2025 |  |  |  | CRUD sản phẩm: tên, giá, hình ảnh, mô tả, tồn kho, danh mục. Cần validate dữ liệu đầu vào và xử lý ảnh.
Sprint 2
PB006 | Diễn đàn tư vấn | 3 | Thịnh | 17/9/2025 | 2025-09-24
PB021 | Quản lý người dùng | 5 | Thịnh, Thắng | 17/9/2025 | 2025-09-24 |  |  |  | Cho phép admin xem, sửa, xoá tài khoản người dùng. Bao gồm phân quyền (admin/user), trạng thái hoạt động.
PB022 | Quản lý giá | 2 | Thịnh | 17/9/2025 | 2025-09-24 |  |  |  | Thiết lập giá bán cho từng sản phẩm theo thời điểm, chương trình khuyến mãi.
PB023 | Quản lý tồn kho | 2 | Thịnh | 17/9/2025 | 2025-09-24
PB025 | Quản lý diễn đàn | 5 | Thịnh, Hiếu | 17/9/2025 | 2025-09-24 |  |  |  | Admin có thể xoá bài viết, khoá tài khoản vi phạm, phân loại chủ đề.
Sprint 3
PB004 | Quản lý giỏ hàng | 5 | Khương, Nghĩa | 2025-09-24 | 2025-10-01 |  |  |  | Cho phép người dùng thêm/xoá sản phẩm, cập nhật số lượng. Cần lưu trạng thái giỏ hàng theo phiên hoặc tài khoản.
PB010 | Đặt hàng | 5 | Khương | 2025-09-24 | 2025-10-01 |  |  |  | Xử lý quy trình đặt hàng: chọn địa chỉ, phương thức thanh toán, xác nhận đơn. Kiểm tra tồn kho trước khi xác nhận.
PB011 | Quản lý đơn hàng (User) | 3 | Khương, Kiệt | 2025-09-24 | 2025-10-01 |  |  |  | Người dùng có thể xem lịch sử đơn hàng, trạng thái giao hàng, và yêu cầu huỷ/trả hàng nếu cần.
PB012 | Theo dõi đơn hàng | 3 | Khương, Nghĩa | 2025-09-24 | 2025-10-01 |  |  |  | Hiển thị trạng thái đơn hàng theo thời gian thực: đã xác nhận, đang giao, đã giao. Tích hợp với hệ thống vận chuyển.
PB013 | Thanh toán online | 8 | Khương | 2025-09-24 | 2025-10-01 |  |  |  | Tích hợp cổng thanh toán như Momo, VNPay, hoặc thẻ tín dụng. Cần xử lý bảo mật và xác thực giao dịch.
PB015 | Xem đơn hàng mới | 3 | Khương | 2025-09-24 | 2025-10-01 |  |  |  | Nhân viên hoặc admin có thể xem các đơn hàng mới tạo, chưa xử lý. Cần có bộ lọc theo ngày, trạng thái.
PB016 | Quản lý đơn hàng (Staff) | 5 | Khương, Kiệt | 2025-09-24 | 2025-10-01 |  |  |  | Nhân viên xử lý đơn hàng: xác nhận, đóng gói, cập nhật trạng thái. Cần phân quyền và ghi nhận lịch sử thao tác.
PB017 | Theo dõi vận chuyển | 3 | Khương | 2025-09-24 | 2025-10-01 |  |  |  | Hiển thị thông tin vận chuyển: đơn vị giao hàng, mã vận đơn, trạng thái. Có thể tích hợp API từ bên thứ ba như Giao Hàng Nhanh, Viettel Post.
Sprint 4
PB003 | So sánh sản phẩm | 5 | Hiếu, Kiệt | 2025-10-01 | 2025-10-08 |  |  |  | Cho phép người dùng chọn nhiều sản phẩm để so sánh thông số kỹ thuật, giá, đánh giá. Giao diện cần trực quan, dễ thao tác.
PB007 | Yêu thích sản phẩm | 5 | Thắng | 2025-10-01 | 2025-10-08 |  |  |  | Người dùng có thể đánh dấu sản phẩm yêu thích để lưu lại và xem sau. Cần lưu theo tài khoản và hỗ trợ đồng bộ trên nhiều thiết bị.
PB008 | Tìm kiếm sản phẩm | 5 | Hiếu | 2025-10-01 | 2025-10-08 |  |  |  | Tìm kiếm theo tên, hãng, giá, loại sản phẩm. Gợi ý từ khoá, hỗ trợ tìm kiếm gần đúng và có bộ lọc nâng cao.
PB018 | Hỗ trợ khách hàng | 3 | Thịnh | 2025-10-01 | 2025-10-08
PB024 | Quản lý khuyến mãi | 5 | Nghĩa | 2025-10-01 | 2025-10-08 |  |  |  | Tạo chương trình giảm giá, mã coupon, flash sale. Cần kiểm tra điều kiện áp dụng và thời gian hiệu lực.
PB026 | Xem thống kê danh thu | 8 | Thắng | 2025-10-01 | 2025-10-08 |  |  |  | Hiển thị biểu đồ doanh thu theo ngày, tuần, tháng. Có thể lọc theo sản phẩm, danh mục, hoặc nhân viên bán hàng.
PB027 | Xuất báo cáo danh thu | 5 | Thắng | 2025-10-01 | 2025-10-08